## Stammdaten
Projektstammdaten
diese Stammdaten werden einmalig erfasst |  | Gewünschter Zeitstrahl einstellen | Gewünschte Auflösung einstellen | Setzen des gewünschten Reporting Datums
Stammdaten |  | Zeitstrahl | Aktivitäten | Reporting Datum
Projekt | Musterprojekt | Q121 | Aktivität 1 | aktuelles Datum | 2021-04-30
Projektleiter | Max Mustermann | Q221 | Aktivität 2
|  | Q321 | Aktivität 3
Plan-Start | 2021-01-01 | Q421 | Aktivität 4
Plan-Ende | 2021-12-01 | Q122 | Aktivität 5
|  | Q222 | Aktivität 6
|  | Q322 | Aktivität 7
|  | Q422 | Aktivität 8
|  | Q123 | Aktivität 9
|  | Q223 | Aktivität 10
Q323
Q423

## Budget
Musterprojekt
Budget
Positionen | Budget CHF | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423
Aktivität 1 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Aktivität 2 | 25 |  | 25
Aktivität 3 | 140 |  |  |  | 40 | 40 | 30 | 20 | 10
Aktivität 4 | 100 | [8 empty] | 100
Aktivität 5 | 100 |  |  | 25 | [5 empty] | 75
Aktivität 6 | 0
Aktivität 7 | 0
Aktivität 8 | 0
Aktivität 9 | 0
Aktivität 10 | 0
Budget gesamt | 425 | 5 | 30 | 30 | 45 | 45 | 35 | 25 | 15 | 180 | 5 | 5 | 5
Budget kumulativ |  | 5 | 35 | 65 | 110 | 155 | 190 | 215 | 230 | 410 | 415 | 420 | 425
% des Budget gesamt |  | 1.176% | 8.235% | 15.29% | 25.88% | 36.47% | 44.71% | 50.59% | 54.12% | 96.47% | 97.65% | 98.82% | 100%
Bemerkung
die erwarteten Kosten auf der definierten Zeitachse verteilen

## IST
Musterprojekt
IST-Aufwand | 2021-04-30
CO-Positionen | IST CHF | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423
Aktivität 1 | 25 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4
Aktivität 2 | 15 |  | 15
Aktivität 3 | 130 |  |  |  | 35 | 50 | 45
Aktivität 4 | 0
Aktivität 5 |  |  |  | 15
Aktivität 6
Aktivität 7
Aktivität 8
Aktivität 9
Aktivität 10
Total IST-Aufwand | 185 | 4 | 18 | 17 | 41 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IST-Aufwand kumulativ |  | 4 | 22 | 39 | 80 | 136 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185

## FSG
Musterprojekt
Fertigstellungsgrad (FSG)
Positionen | Budget | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423
Aktivität 1 | 60 |  |  | 50% | 60% | 70% | 100%
Aktivität 2 | 25
Aktivität 3 | 140 |  |  |  |  | 45% | 45%
Aktivität 4 | 100
Aktivität 5 | 100 | 5% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30%
Aktivität 6 | 0
Aktivität 7 | 0
Aktivität 8 | 0
Aktivität 9 | 0
Aktivität 10 | 100
Fertigstellungsgrad kumulativ | 525 | 5 | 10 | 50 | 66 | 135 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.9524% | 1.905% | 9.524% | 12.57% | 25.71% | 29.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Report
Projekt | Musterprojekt
Projektleiter | Max Mustermann
Report-Datum | 2021-04-30
IST-Aufwand & Fertigstellungswert
| Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423
Budget kumulativ | 5 | 35 | 65 | 110 | 155 | 190 | 215 | 230 | 410 | 415 | 420 | 425
IST-Aufwand kumulativ | 4 | 22 | 39 | 80 | 136 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
Fertigstellungsgrad kumulativ | 5 | 10 | 50 | 66 | 135 | 153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A